Nhiệm vụ 1 – Phân tích Velocity và Capacity

Bảng Velocity

| Sprint | SP hoàn thành (Done) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint -3 | 15 | Không có biến động lớn |
| Sprint -2 | 16 | Capacity bình thường |
| Sprint -1 | 17 | Tất cả PBI đều Done |
| Velocity tham khảo | 16 SP | (15+16+17)/3=16 SP |

Cách sử dụng: Dùng Velocity trung bình 16 SP để dự báo khối lượng Sprint tiếp theo, không xem đây là cam kết.

Bảng Capacity

| Developers | Ngày Sprint | Ngày không tham gia | Ngày khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Dev A | 10 | 0 | 10 |
| Dev B | 10 | 0 | 10 |
| Dev C | 10 | 2 | 8 |
| Dev D | 10 | 0 | 10 |
| Tổng | 40 | 2 | 38 ngày-người |

Nhận xét: Capacity Sprint này là 38 ngày-người, thấp hơn mức bình thường 40 ngày-người do Dev C nghỉ 2 ngày; nhóm cần kết hợp Velocity tham khảo 16 SP với Capacity thực tế để lựa chọn phạm vi phù hợp, không coi 16 SP là cam kết bắt buộc.

Nhiệm vụ 2 – Chuẩn hóa Sprint Goal

Sprint Goal đã chỉnh sửa:

Giúp người đi xe máy điện chủ động tìm trạm sạc đang hoạt động và kiểm tra khung giờ còn trống, từ đó lựa chọn địa điểm và thời gian sạc phù hợp, giảm tình trạng đến trạm nhưng không còn chỗ.

Nhiệm vụ 3 – Lập Sprint Backlog:

| Mã Story | Ưu tiên | SP | Chọn/Chưa chọn | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CS01 | 1 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 1; bước đầu để người dùng tìm trạm. |
| CS02 | 2 | 3 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Ưu tiên 2; cần biết giờ còn trống trước khi đặt. |
| CS03 | 3 | 5 | ☑ Chọn ☐ Chưa | Bổ sung chức năng đặt chỗ, trực tiếp hỗ trợ mục tiêu giúp người dùng chủ động sạc. |
| CS04 | 4 | 5 | ☐ Chọn ☑ Chưa | Ưu tiên thấp hơn; quy tắc hủy sát giờ chưa rõ và nên làm rõ trước khi đưa vào Sprint. |
| Tổng SP đã chọn |  | 11 SP |  |  |

- Mức dự báo: 16 SP.

- Không phải cam kết: 11 SP được chọn thấp hơn Velocity tham khảo, tạo dư địa cho kiểm thử, tích hợp và xử lý vấn đề phát sinh. CS04 được xem xét ở Sprint sau khi làm rõ quy tắc hủy lịch.

Task Breakdown cho CS03

| STT | Task | Đầu ra | Ước lượng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Xây dựng chức năng đặt lịch và kiểm tra vị trí trống theo trạm, thời gian, xe | Chức năng đặt lịch, ngăn hai lịch trùng thời gian cho cùng vị trí | 6 giờ |
| 2 | Hoàn thiện mã xác nhận, lưu lịch đặt và kiểm thử các trường hợp hợp lệ, trùng lịch | Lịch hợp lệ có mã xác nhận; các trường hợp trùng lịch được xử lý đúng | 4 giờ |
| Tổng |  |  | 10 giờ |

Nhiệm vụ 4 – Phân tích Burndown Chart:

1. So sánh đường thực tế với đường lý tưởng

Đường thực tế cao hơn đường lý tưởng trong phần lớn giai đoạn đầu và giữa Sprint. Đặc biệt, từ ngày 3 sang ngày 4, số giờ còn lại tăng từ 25 lên 26 giờ, cho thấy công việc phát sinh hoặc việc ước lượng thời gian còn lại được điều chỉnh; nhóm cần chú ý nguy cơ chậm tiến độ và các công việc bị chặn.

2. Hành động tại Daily Scrum

Developers cùng kiểm tra nguyên nhân khiến giờ còn lại tăng, xác định Task đang bị vướng và phối hợp hỗ trợ để tháo gỡ trở ngại. Cập nhật kế hoạch công việc hằng ngày để hướng tới Sprint Goal, giữ nguyên Story Point và không tự ý bổ sung công việc làm ảnh hưởng mục tiêu Sprint.